## Sprint1
User stories pour le Sprint Backlog | Membre | Status | Story points estimés | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Sprint Review
Points restants
Environnement de travail | Tous | Terminé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base de donnée | Francesco | Terminé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recherche données imprimantes | Valentin, Jonathan, Lazar | Terminé | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Squelette projet | Valentin | Terminé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Layout de base | Jonathan | Terminé | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Insérer les données | Lazar | Terminé | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Server - Détails imprimante | Lazar | Terminé | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Tris basiques | Valentin | Terminé | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
Interface - Détails imprimante | Jonathan, Lazar | En cours | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0
Interface - Evolution prix imprimante | Lazar | En cours | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Tris complexes | Valentin | En cours | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Détails d'un consommables | Francesco | En cours | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Total |  | 69 | 58 | 49 | 43 | 27 | 24 | 24