## Sprint1
User stories pour le Sprint Backlog | Membre | Status | Story points estimés | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5
Points restants
Environnement de travail | Tous | Terminé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base de donnée | Francesco | Terminé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recherche données imprimantes | Valentin, Jonathan, Lazar | Terminé | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Squelette projet | Valentin | Terminé | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Layout de base | Jonathan | Terminé | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
Insérer les données | Lazar | Terminé | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Server - Détails imprimante | Lazar | Terminé | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tris basiques | Valentin | Terminé | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0
Interface - Détails imprimante | Jonathan, Lazar | Terminé | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0
Interface - Evolution prix imprimante | Lazar | Terminé | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
Tris complexes | Valentin | Terminé | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
Détails d'un consommables | Francesco | En cours | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
Documentation | Valentin, Lazar | En cours | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| Total |  | 74 | 63 | 54 | 48 | 27 | 0